## Sheet1
BCN-PGS-01-das: dsa - das
TRANSICIÓN
PELIGRO | FACTORES | DEFENSAS | RIESGO POTENCIAL | RIESGO FINAL | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD | MEDIDAS MITIGADORAS | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD
P1T: Desconocimiento del procedimiento - Mala aplicación del mismo (en GR de Manual se dividirá en dos; MAN+An y Proc. Locales) | COMUNES F1: Densidad de tráfico elevada. | COMUNES D1: Formación del personal de Aena en el procedimiento XXX. | Rp1T. Dificultades del personal técnico y operativo del aeropuerto en la interpretación de las modificaciones. P1T | Rf1T. Aumento carga de trabajo ATC / SPP / Piloto / CECOPS / ES / JSCGA / AAT / CNS / CGA y resto de colectivos Rp3, Rp4, Rp5, Rp6, Rp7, Rp8, Rp9, Rp10, Rp11, Rp12, Rp13 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) | COMUNES [MM1]: Presentación del procedimiento en el próximo CLSP / CSP.(ds/ gsg) PARTICULARES [MM2]: Revisión del procedimiento en caso de detectar deficiencias en los simulacros y/o activaciones del procedimiento.(ll/ll) | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)
Rp2T. Desviaciones de las instrucciones del procedimiento. P1T
Rp3T. Duplicidad de tareas y/o descoordinación entre los implicados. P1T
|  |  | Rp4T. Aplicación de procedimientos obsoletos. P1T | Rf2T. Aumento del tiempo de respuesta ante una incidencia. Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp5T. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (fallo en ayudas visuales - luces o presentación SMP, radioayudas P2T
P2T: P2A: Desactualización del software. | COMUNES | COMUNES | Rp6T. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (meteorológica). P2T |  |  |  |  | COMUNES
|  |  | Rp7T. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (ATIS). P2T | Rf3T. Daños a aeronaves / equipos o vehículos / instalaciones o infraestructuras aeroportuarias / personal. Rp1, Rp2, Rp3, Rp4 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp8T. Disminución de los márgenes de seguridad (vehiculo-aeronave) P2T
Rp9T. Disminución de los márgenes de seguridad. aeronave-aeronave) P2T
P3T: Peligro/s en Fase de Transición (tenerlo en cuenta en distribución de peligros) | COMUNES | COMUNES | Rp10T. Disminución de los márgenes de seguridad. (aeronave-instalación) P2T | Rf4T. Colisión de aeronave con vehículos / maquinaria / equipos de asistencia a la aeronave / helicoptero. Rp5, Rp6, Rp7, Rp8, Rp9, Rp10, Rp11, Rp12, Rp13 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) | COMUNES PARTICULARES [MM3]: Revisión del procedimiento en caso de detectar deficiencias en los simulacros y/o activaciones del procedimiento.(ll/ll) | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)
Rp11T. Fallo en la actualización del SCENA / SADAMA / VAP/SMP. P2T
|  |  | Rp12T. Fallo en la actualización del SACTA P2T | Rf5T. Daños a aeronaves por intrusión de la zona de trabajo Rp8, Rp9, Rp10 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp13T. Mala asignación de medios. P2T
ADAPTACION
PELIGRO | FACTORES | DEFENSAS | RIESGO POTENCIAL | RIESGO FINAL | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD | MEDIDAS MITIGADORAS | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD
P1A: Modificación procedimiento / infraestructuras en Área de Maniobras - Rodaje/s. | COMUNES | COMUNES | Rp1A. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (fallo en ayudas visuales - luces o presentación SMP, radioayudas P1A, P2A | Rf1A. Aumento carga de trabajo ATC / SPP / Piloto / CECOPS / ES / JSCGA / AAT / CNS / CGA y resto de colectivos Rp1, Rp2, Rp3, Rp4, Rp5, Rp6, Rp7, Rp8, Rp9, Rp10, Rp11, Rp12, Rp13, Rp14, Rp15, Rp16, Rp17, Rp18, Rp19, Rp20, Rp21, Rp22, Rp23, Rp24, Rp25 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) | COMUNES [MM1]: Comunicar a los usuarios internos y externos del Aeropuerto el nuevo procedimiento.(kk/ kk) PARTICULARES [MM2]: Revisión del procedimiento en caso de detectar deficiencias en los simulacros y/o activaciones del procedimiento.(ll/ll) | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)
Rp2A. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (meteorológica). P1A, P2A
Rp3A. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (ATIS). P1A, P2A
|  |  | Rp4A. Daños por proyección / expulsión de FODs. P1A | Rf2A. Daños a aeronaves / equipos o vehículos / instalaciones o infraestructuras aeroportuarias / personal. Rp4, Rp5, Rp8, Rp9, Rp10 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp5A. Daños a aeronaves por Ingestión de FODs en motores. P1A
Rp6A. Señalización horizontal inadecuada. P1A
|  |  | Rp7A. Señalización vertical inadecuada. P1A | Rf3A. Avería de aeronave. Rp4, Rp5 | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D) |  | Menor (D) | Extremad. Remoto (2) | Riesgo Bajo (2D)
Rp8A. Incursión de aeronave en RWY P1A
Rp9A. Incursión de aeronave en TWY P1A
P2A: P1A: Mala ejecución de los trabajos XXX. | COMUNES | COMUNES | Rp10A. Incursión de aeronave en RESA P1A | Rf4A. Lesiones a personas por expulsión de FODs por los motores. Rp4, Rp5 | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D) | COMUNES | Menor (D) | Extremad. Remoto (2) | Riesgo Bajo (2D)
Rp11A. Disminución de los márgenes de seguridad (vehiculo-aeronave) P2A
Rp12A. Disminución de los márgenes de seguridad. aeronave-aeronave) P2A
|  |  | Rp13A. Disminución de los márgenes de seguridad. (aeronave-instalación) P2A | Rf5A. Colisión de aeronave con vehículos / maquinaria / equipos de asistencia a la aeronave / helicoptero. Rp1, Rp2, Rp3, Rp11, Rp12, Rp13, Rp14, Rp15, Rp16, Rp17, Rp18, Rp19, Rp20, Rp23 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) |  | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)
Rp14A. Fallo en la actualización del SCENA / SADAMA / VAP/SMP. P2A
Rp15A. Fallo en la actualización del SACTA P2A
|  |  | Rp16A. Mala asignación de medios. P2A | Rf6A. Colisión de vehículo con vehículo. Rp6, Rp7, Rp23, Rp24, Rp25 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp17A. Incursión en calle de rodaje del personal P1A
P3A: Peligro/s en Fase de Transición (tenerlo en cuenta en distribución de peligros) | COMUNES | COMUNES | Rp18A. Incursión en calle de rodaje del vehículos / maquinaria de obra P1A | Rf7A. Disminución de los márgenes de seguridad por Bloqueo de pista. (cuidado que no esté como Ri) Rp5 | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D) | COMUNES | Menor (D) | Extremad. Remoto (2) | Riesgo Bajo (2D)
Rp19A. Incursión en pista del personal P1A
|  |  | Rp20A. Incursión en pista del vehículos / maquinaria de obra P1A | Rf8A. Disminución de los márgenes de Seguridad en vuelo. (cuidado que no esté como Ri) Rp5 | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D) |  | Menor (D) | Extremad. Remoto (2) | Riesgo Bajo (2D)
Rp21A. Afección a los equipos de navegación aérea. ATIS P1A
|  |  | Rp22A. Fallo en el mando del SMP (TWR). P1A | Rf9A. Caída del aparato. Rp5 | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D) |  | Menor (D) | Extremad. Remoto (2) | Riesgo Bajo (2D)
Rp23A. Daños por vehículos/equipos a otros vehículos / equipos P1A
|  |  | Rp24A. Derrame de combustible P1A | Rf10A. Daños a aeronaves por intrusión de la zona de trabajo Rp8, Rp9, Rp10, Rp11, Rp12, Rp13 | Menor (D) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Medio (4D) |  | Menor (D) | Remoto (3) | Riesgo Bajo (3D)
Rp25A. Derrame de otros. P1A
EXPLOTACIÓN
PELIGRO | FACTORES | DEFENSAS | RIESGO POTENCIAL | RIESGO FINAL | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD | MEDIDAS MITIGADORAS | SEVERIDAD | PROBABILIDAD | TOLERABILIDAD
P1E: Actuaciones en RWY / TWY / APRON. | COMUNES | COMUNES | Rp1E. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (fallo en ayudas visuales - luces o presentación SMP, radioayudas P1E | Rf1E. Aumento carga de trabajo ATC / SPP / Piloto / CECOPS / ES / JSCGA / AAT / CNS / CGA y resto de colectivos Rp1, Rp2, Rp3 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) | COMUNES [MM1]: Formación/Información de los colectivos implicados en el procedimiento.(213/ 123) | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)
Rp2E. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (meteorológica). P1E
P2E: Peligro/s en Fase de Transición (tenerlo en cuenta en distribución de peligros) | COMUNES | COMUNES | Rp3E. Desorientación de la aeronave por mala información proporcionada y/o publicada (ATIS). P1E | Rf2E. Colisión de aeronave con vehículos / maquinaria / equipos de asistencia a la aeronave / helicoptero. Rp1, Rp2, Rp3 | Peligroso (B) | Razonablemente Probable (4) | Riesgo Alto (4B) | COMUNES | Peligroso (B) | Remoto (3) | Riesgo Alto (3B)